## Sheet1
爱立信（中国）通信有限公司合作伙伴技术服务工作任务考核-2017年6月-内部汇总
合同编号：SZYYGL-SBY-201611-253 |  | 合同名称：2017-2018维护类开发技术支持服务框架合同（爱立信（中国）通信有限公司 ） | [8 empty] | 归属科室/业务线：测评业务线
序号 | 工作任务摘要 | 工作开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 工作量 | 工作量占比 | 工作效率 （30分） | 工作质量 （40分） | 流程规范执行情况 （30分） | 工作任务考核得分 | 工作任务考核得分折算 | 服务质量评审人 | 备注
1 | 质量展示平台新业务开发 | 2017-05-21 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 21 | 0.5 | 28 | 37 | 27 | 92 | 46 | 张帆 | 维护类开发
2 | 质量展示平台新业务开发 | 2017-05-21 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 21 | 0.5 | 27 | 36 | 27 | 90 | 45 | 张帆 | 维护类开发
3
4
5
6
7
8
9 | [9 empty] | 总计 | 91
注：各项工作任务考核得分填写参考《外部技术服务工作任务评分标准》
制表人： |  |  |  |  | 校验人：
审核人：

## 创科
深圳市创科信息技术有限公司合作伙伴技术服务工作任务考核-2017年6月-内部汇总
合同编号：SZYYGL-SBY-201611-247 |  | 合同名称：2017-2018维护类开发技术支持服务框架合同（深圳市创科信息技术有限公司） | [8 empty] | 归属科室/业务线：测评业务线
序号 | 工作任务摘要 | 工作开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 工作量 | 工作量占比 | 工作效率 （30分） | 工作质量 （40分） | 流程规范执行情况 （30分） | 工作任务考核得分 | 工作任务考核得分折算 | 服务质量评审人 | 备注
1 | 质量展示平台新业务开发 | 2017-05-21 | 2017-06-20 | 2017-05-27 | 6 | 1 | 28 | 37 | 28 | 93 | 93 | 张帆 | 维护类开发
2
3
4
5
[10 empty] | 总计 | 93
注：各项工作任务考核得分填写参考《外部技术服务工作任务评分标准》
制表人： |  |  |  |  | 校验人：
审核人：

## 中科云数
深圳市中科云数科技有限公司合作伙伴技术服务工作任务考核-2017年6月-内部汇总
合同编号：SZYYGL-SBY-201611-252 |  | 合同名称：2017-2018维护类开发技术支持服务框架合同（深圳市中科云数科技有限公司 ） | [8 empty] | 归属科室/业务线：测评业务线
序号 | 工作任务摘要 | 工作开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 工作量 | 工作量占比 | 工作效率 （30分） | 工作质量 （40分） | 流程规范执行情况 （30分） | 工作任务考核得分 | 工作任务考核得分折算 | 服务质量评审人 | 备注
1 | 质量展示平台新业务开发 | 2017-05-21 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 21 | 0.38889 | 28 | 37 | 27 | 92 | 35.7778 | 张帆 | 维护类开发
2 | 质量展示平台新业务开发 | 2017-05-21 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 21 | 0.38889 | 28 | 37 | 27 | 92 | 35.7778 | 张帆 | 维护类开发
3 | 测试综合管理平台新业务开发 | 2017-05-31 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 12 | 0.22222 | 25 | 36 | 27 | 88 | 19.5556 | 张恺 | 维护类开发
4
5
[10 empty] | 总计 | 91.1111
注：各项工作任务考核得分填写参考《外部技术服务工作任务评分标准》
制表人： |  |  |  |  | 校验人：
审核人：

## 软科信通
深圳市软科信通科技有限公司合作伙伴技术服务工作任务考核-2017年6月-内部汇总
合同编号：SZYYGL-SBY-201611-239 |  | 合同名称：2017-2018维护类开发技术支持服务框架合同（深圳市软科信通科技有限公司） | [8 empty] | 归属科室/业务线：测评业务线
序号 | 工作任务摘要 | 工作开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 工作量 | 工作量占比 | 工作效率 （30分） | 工作质量 （40分） | 流程规范执行情况 （30分） | 工作任务考核得分 | 工作任务考核得分折算 | 服务质量评审人 | 备注
1 | 测试综合管理平台新业务开发 | 2017-05-21 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 21 | 1 | 30 | 38 | 27 | 95 | 95 | 张恺 | 维护类开发
2
3
4
[10 empty] | 总计 | 95
注：各项工作任务考核得分填写参考《外部技术服务工作任务评分标准》
制表人： |  |  |  |  | 校验人：
审核人：

## 东方国信
深圳市创科信息技术有限公司合作伙伴技术服务工作任务考核-2017年6月-内部汇总
合同编号：SZYYGL-SBY-201611-268 |  | 合同名称：2017-2018维护类开发技术支持服务框架合同（北京东方国信科技股份有限公司） | [8 empty] | 归属科室/业务线：测评业务线
序号 | 工作任务摘要 | 工作开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 工作量 | 工作量占比 | 工作效率 （30分） | 工作质量 （40分） | 流程规范执行情况 （30分） | 工作任务考核得分 | 工作任务考核得分折算 | 服务质量评审人 | 备注
1 | 质量展示平台新业务开发 | 2017-06-01 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 14 | 1 | 28 | 37 | 28 | 93 | 93 | 张帆 | 维护类开发
2
3
4
5
[10 empty] | 总计 | 93
注：各项工作任务考核得分填写参考《外部技术服务工作任务评分标准》
制表人： |  |  |  |  | 校验人：
审核人：