## 任务考核表
合作伙伴技术服务工作任务考核-2017年6月-内部汇总
序号 | 归属预算名称 | 工作任务摘要 | 工作开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 工作量 | 工作量占比 | 工作效率 （30分） | 工作质量 （40分） | 流程规范执行情况 （30分） | 工作任务考核得分（100分） | 工作任务考核得分折算 | 服务质量评审人 | 备注 | 公司 | 工作类型
1 | 质量展示平台 | 质量展示平台新业务开发 | 2017-05-21 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 21 | 0.15328 | 28 | 37 | 27 | 92 | 14.1022 | 张帆 | 维护类开发 | 爱立信 | 维护类开发
2 | 质量展示平台 | 质量展示平台新业务开发 | 2017-05-21 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 21 | 0.15328 | 27 | 36 | 27 | 90 | 13.7956 | 张帆 | 维护类开发 | 爱立信 | 维护类开发
3 | 质量展示平台 | 质量展示平台新业务开发 | 2017-05-21 | 2017-06-20 | 2017-05-27 | 6 | 0.043796 | 28 | 37 | 28 | 93 | 4.073 | 张帆 | 维护类开发 | 创科 | 维护类开发
4 | 质量展示平台 | 质量展示平台新业务开发 | 2017-05-21 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 21 | 0.15328 | 28 | 37 | 27 | 92 | 14.1022 | 张帆 | 维护类开发 | 中科云数 | 维护类开发
5 | 质量展示平台 | 质量展示平台新业务开发 | 2017-05-21 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 21 | 0.15328 | 28 | 37 | 27 | 92 | 14.1022 | 张帆 | 维护类开发 | 中科云数 | 维护类开发
6 | 质量展示平台 | 质量展示平台新业务开发 | 2017-06-01 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 14 | 0.10219 | 28 | 37 | 28 | 93 | 9.5036 | 张帆 | 维护类开发 | 东方国信 | 维护类开发
7 | 测试综合管理平台一期 | 测试综合管理平台新业务开发 | 2017-05-21 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 21 | 0.15328 | 30 | 38 | 27 | 95 | 14.562 | 张恺 | 维护类开发 | 软科 | 维护类开发
8 | 测试综合管理平台一期 | 测试综合管理平台新业务开发 | 2017-05-31 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 12 | 0.087591 | 25 | 36 | 27 | 88 | 7.708 | 张恺 | 维护类开发 | 东方国信 | 维护类开发
[11 empty] | 总计 | 91.9489
注：各项工作任务考核得分填写参考《外部技术服务工作任务评分标准》
制表人： | [5 empty] | 校验人：
审核人：

## 预算名称
咨询费
CMMI 4 复评估
用户体验联合实验室项目
软课题
分布式数据库访问中间件
跨数据中心容器集群管理方案研究
基于Paas云平台的分布式系统运行状态诊断模型研究
智能分析与数据融合系统
泛结构数据源连接器技术研究
大数据平台挖掘算法库访问层框架
持续交付管理框架研究
基于内存数据库技术的物联网PBOSS系统性能提升研究
统一支付多语言多平台SDK的研究
基于Drools规则引擎的资费程序研究
基于用户体验的移动商城产品运营方法和模型研究
基于手机APP的云化探测平台
C类课题
大数据互联网偏好分析平台
故障隐患的关联预警与诊断平台
分布式系统运维交付管理平台
维护费
单面玻璃控制设备
眼动仪维保费
话音业务清算系统维护与新业务开发费(国内)
话音业务清算系统维护与新业务开发费(国际)
国际非漫游类业务清算系统维护与新业务开发费
国际漫游清算系统维护与新业务开发费
国际局维护与新业务开发费
国漫二期网站优化
财务结算系统维护与新业务开发费
国漫经分维护与新业务开发费
统一支付维护费
有价卡维护费
运营运维支撑系统维护费（统一支付智能运营运维管理、物联网PBOSS监控管理）
PBOSS物联网支撑系统
集中数据存储共享平台-大数据应用维护与新业务开发费
集中数据存储共享平台-大数据平台维护与新业务开发费
统一欺诈防控平台FMS维护与新业务开发费
交易业务风险防控系统维护与新业务开发费
数据对外服务能力平台
智能测评综合执行平台
测评四期测试支撑工具
APP测试与分析系统
硬件测试综合平台
运维统计与故障定位系统
综合测试模拟器
流量统付业务运营支撑系统
测试综合管理平台一期
质量展示平台
经分模型库系统
业务支撑系统工程运营展示平台
全网运维知识共享平台项目
电子渠道综合探测平台新业务开发与系统功能优化
电子渠道UE调研中心系统开发维护服务
全网监控智能分析平台新业务开发与系统功能优化
全网监控综合运营平台新业务开发与系统功能优化
国际漫游网站与国漫足迹系统维护与新业务开发费
全网业务探测运维费用
平台资源运维管理系统
监控运维管理平台
可视化智能运维分析系统
续建项目
云计算平台五期
全网监控能力开放平台
中国移动话费在线计费系统
流量统付业务运营支撑系统
国际漫游清算系统四期
中国移动统一支付系统四期工程
统一支付平台账户管理系统
交易业务商户服务平台
通用数据稽核平台
统一支付异地灾备系统一期工程
中国移动计费支撑网话音清算系统九期
统一欺诈防控平台二期
APP测试及分析系统
集成开发管理平台
集中数据存储共享平台
智能测评综合执行平台三期
交易业务风险管控系统二期工程
运维统计及故障定位支撑系统三期工程
交易业务仿真系统二期工程
平台资源运维管理一期
硬件测试综合平台
新建项目
云计算平台六期
运维统计及故障定位支撑系统四期
集成开发管理平台二期
交易业务商户服务平台二期
交易业务终端开放系统
全网监控能力开放平台二期
全网监控综合运营平台二期
国漫业务流程优化一期
集中数据存储共享平台二期
平台统一监控运维系统一期
中国移动话费在线计费系统二期
物联网PBOSS系统三期扩容
一级能力开放平台运营支撑系统一期
交易业务仿真系统三期
统一支付异地灾备系统二期
中国移动统一支付系统五期
测评应用（集团侧）平台三期
后向流量运营支撑平台
测评业务综合支撑平台
测评运维支撑平台二期